附件

2021年广东省促进经济高质量发展专项资金

（金融发展）项目绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 广东股权交易中心股份有限公司 | | | | | | |
| 金 额 | 560万元 | | | | | | |
| 年度目标 | 1.要借助金融科技手段，以交易场所信息系统建设标准为要求，加快建立四板市场信息系统建设，坚持以中心的业务发展需求为导向，完成客户服务、运营支持和核心交易三大系统的网络布局，保障现有基础信息系统的运行，完成信息系统与广东省“中小融”平台对接，实现网络及应用互通；完成与深证通区块链技术平台对接，产生40份以上上链数据；完成交易系统、运营系统、项目系统的维保升级，提交15个以上升级补丁；完成企业扶持政策智能查询及匹配系统建设，累计服务企业1500次以上。通过金融科技手段，搭建年报审计、财务分析、估值校验、信用评价等功能模型，引导企业使用上述功能800次以上。  2.建立功能强大、内容丰富及具有强大展示交易功能的信息系统，同时通过金融科技手段，提供丰富的数据支撑、分析统计、分类筛选、年报审计、财务分析、估值校验、信用评价等功能，为挂牌企业和投资者提供类似“F10”功能的分层级的信息披露，此外，以大数据建设为基础，逐步建立手机移动端，通过手机APP、微信公众号、微信小程序等，为客户提供信息展示、报价交易等功能，传输各类市场信息。  3.通过“广东区域股权市场金融科技综合提升工程”的实施，全面提升广东股交中小企业金融科技服务能力，2021年，广东股交注册企业新增1000家，挂牌企业新增300家、实现各类融资新增50亿元、推动100家会员机构服务企业。各类推广活动不少于50场；同时，广东股交“广东省科技创新专板”科金融服务能力不断提升，实现注册挂牌企业达500家，力争企业覆盖港澳地区及全省各地级以上市，初步建成广东区域性股权市场核心板块 | | | | | | |
| 阶段目标  （6月底前） | 1.要通过金融科技融合创新的提升，保障现有基础信息系统的运行，完成信息系统与广东省“中小融”平台对接，实现网络及应用互通；完成与深证通区块链技术平台对接，产生20份以上上链数据；完成交易系统、运营系统、项目系统的维保升级，提交10个以上升级补丁；完成企业扶持政策智能查询及匹配系统建设，累计服务企业1000次以上。通过金融科技手段，搭建年报审计、财务分析、估值校验、信用评价等功能模型，引导企业使用上述功能500次以上。  2.6月底，广东股交要通过金融科技综合能力提升，使得注册企业新增400家、挂牌企业新增100家、实现各类融资新增20亿元、推动40家会员机构服务企业、举办各类推广活动不少于20场。通过“广东省科技创新专板”科金融服务能力不断提升， “广东省科技创新专板”注册挂牌企业要达200家。 | | | | | | |
| 目标 | | 指标内容及口径 | | | 阶段目标 | 年度目标 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 地市运营平台的金融科技展示建设数量 | | | 1个 | 2个 | |
| 系统建设内容，完成客户服务、运营支持和核心交易系统布局 | | | 1个 | 3个 | |
| 获得计算机软件著作权 | | | 2个 | 4个 | |
| 利用“政企通”金融科技手段为企业提供政策服务 | | | 500次 | 1000次 | |
| 利用“估值通”金融科技手段引导企业使用估值服务 | | | 50次 | 100次 | |
| 利用金融科技手段协助企业完成年报披露及经营分析 | | | 200家 | 400家 | |
| 各类路演、企业挂牌活动、专业资本、财务、行业分析、投融资讲座专题研讨会 | | | 10场 | 20场 | |
| 质量指标 | 建设大容量金融科技数据中心，数据存储容量值（TB） | | | 20TB | 60TB | |
| 建设支持高并发访问的系统入口，最大并发连接数（链接） | | | 200 | 500 | |
| 建设支持大吞吐量的企业客户服务系统（每秒处理的请求数） | | | 100TPS | 200TPS | |
| 建设支持低时延的访问系统入口（毫秒） | | | <500ms | <300ms | |
| 建设稳定运行的金融科技系统，运行时间完好率（%） | | | >98% | >99% | |
| 经济及社会  效益指标 | 中心注册企业 | | | 400家（挂牌企业100家） | 1000家（挂牌企业300家） | |
| 中心实现各类融资 | | | 20亿元 | 50亿元 | |
| 中心推动会员机构服务企业 | | | 40家 | 100家 | |
| “广东省科技创新专板”注册挂牌企业 | | | 200家 | 500家 | |
| 满意度指标 | 确保各类企培训取得积极成效，企业培训满意度调查 | | | 90%以上 | 深入地市、园区举办各类资本市场及金融科技培训，确保各类培训获得企业认同，满意度调查90%以上。 | |
| 确保宣传推广取得积极成效，宣传推广满意度调查 | | | 90%以上 | 深入地市、园区举办对广东区域性股权市场、金融科技融合、中小融平台的宣传，确保各类宣传推广取得积极成效，获得各地市认同，满意度调查90%以上。 | |
| 绩效目标申报表 | | | | | | | | |
| 申报单位 | 广州金融科技股份有限公司 | | | | | | | |
| 金 额 | 570万元 | | | | | | | |
| 年度目标 | 在金鹰系统建设和优化升级的基础上，推动建立资金异动模型，打通金鹰系统各子系统数据，并与灵鲲系统数据融合，实现地方金融风险防控数据的整合，强化大数据应用；建设案件管理系统和非法集资案件投资者权益登记系统，推动地方金融风险处置和化解，建立地方金融风险防控长效机制。 | | | | | | | |
| 阶段目标  （6月底前） | 1.打通金鹰系统各子系统数据，实现金鹰系统数据的互联互通；  2.建立地方金融风险企业清单，为地方金融风险企业的处置提供决策参考，同时，通过关联关系分析，可识别出风险企业关联企业，提前预警风险。  3.在全省范围内进一步推广应用金鹰投诉举报小程序，充分发挥广大群众的力量，将金融风险防控覆盖至镇、街乃至社区、村委，结合线上科技监管手段，实现线上、线下立体化、全方位监测，构建信息“一张网”体系，形成独特的地方金融防控全覆盖模式。  4.继续协助省地方金融监管局开展互联网金融风险专项整治、地方金融机构风险排查等专项行动，研究省内主要金融风险及其演变规律，给出分类实施金融风险的预警及监管建议。 | | | | | | | |
| 目标 | | | 指标内容及口径 | 阶段目标 | | | 年度目标 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 硬件配置完成率 | / | | | 100% | |
| 软件配置完成率 | / | | | 不低于98% | |
| 监测全省地方金融企业数量 | 不少于52万 | | | 不少于55万家 | |
| 监测全省地方金融业态数量 | 覆盖“7+4”类地方金融业态 | | | 覆盖“7+4”类地方金融业态，覆盖率100% | |
| 为省及各地市提供各类报告数量 | 不少于150份 | | | 不少于300份 | |
| 质量指标 | | 系统验收合格率（%） | / | | | 不低于98% | |
| 系统功能实现率（%） | / | | | 不低于98% | |
| 系统正常运行率（%） | / | | | 不低于98% | |
| 系统故障解决率（%） | / | | | 100% | |
| 系统上线后日常运营运维人数（人） | / | | | 不少于5人 | |
| 时效指标 | | 系统故障平均响应时间 | / | | | 少于30分钟 | |
| 系统运行维护平均响应时间 | / | | | 少于30分钟 | |
| 系统故障平均处理时间 | / | | | 少于1小时 | |
| 效益  指标 | 经济效益 | | 全省各地市金鹰系统使用覆盖率 | / | | | 不低于90% | |
| 推广应用金鹰投诉举报小程序，提高用户数量 | / | | | 用户数量提高10% | |
| 社会效益 | | 构建资金异动模型 | / | | | 完成模型构建 | |
| 为广东省及各地市提供地方金融风险防控知识、处非知识、出借人风险意识教育等方面培训及咨询服务 | / | | | 不少于8次 | |
| 可持续发展 | | 系统正常使用年限不少于3年 | / | | | 不少于3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 系统用户满意度不低于90% | 不低于90% | | | 不低于90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标申报表 | | | | |
| 申报单位 | 广东省融资再担保有限公司 | | | |
| 金 额 | 640万元 | | | |
| 年度目标 | 1.广东再担保向国家融资担保基金报送再担保业务合作规模不低于40亿元。其中，合作融资担保机构支小支农担保金额占全部担保金额的比例不得低于80%，单户担保金额500万元及以下的占比不得低于50%。  2.支持符合国家融资担保基金合作要求的小微企业（含个体工商户、小微企业主）、“三农”、创业创新和战略性新兴产业企业不少于800户。  3. 接受发放广东省国家融资担保基金再担保费补助专项资金的融资担保机构所报送的项目需全部符合国家融资担保基金要求。  4.广东省国家融资担保基金再担保费补助专项资金发放需按进度在约定时间发放，即按季度发放。  5. 接受发放广东省国家融资担保基金再担保费补助专项资金的融资担保机构需提供不少于5%受支持企业户数的满意度回访表，回访满意度不得低于90%。 | | | |
| 阶段目标  （7月底前） | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **季度** | **目标规模**  **（万元）** | **支持企业户数** | | 2021年一季度 | 100,000 | 200户 | | 2021年二季度 | 100,000 | 200户 | | | | |
| 目标 | | 指标内容及口径 | 阶段目标 | 年度目标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 支小支农担保金额占全部担保金额的比例，单户担保金额500万元及以下的占比。 | 分别不得低于80%和不得低于50% | 分别不得低于80%和不得低于50% |
| 质量指标 | 报送项目的质量 | 需全部符合国家融资担保基金的备案项目要求 | 需全部符合国家融资担保基金的备案项目要求 |
| 时效指标 | 广东省国家融资担保基金再担保费补助专项资金需按进度在约定时间发放 | 按季度发放 | 按季度发放 |
| 成本指标 | 按照资金使用计划执行 | 支出50% | 支出100% |
| 效益  指标 | 经济效益 | 实现融资金额总量 | 不低于20亿元 | 不低于40亿元 |
| 社会效益 | 业务覆盖中小微企业数量 | 400户 | 800户 |
| 环境效益 |  |  |  |
| 可持续发展 |  |  |  |
| 满意度 | 满意度 | 支持企业的满意度 | 回访满意度不得低于90%。 | 回访满意度不得低于90%。 |

绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 广东南方金融创新研究院  深圳市未来金融研究院 | | | |
| 金 额 | 160万元 | | | |
| 年度目标 | 1.《大湾区金融信息周报》48期  2.《大湾区金融专题分析报告》12篇  3.《“金融30条”政策跟踪评估季报》4份  4.《大湾区金融政策前瞻探索报告》1份 | | | |
| 目标 | | 指标解释及计算公式 | 完成水平 |  |
| 产出指标 | 质量  指标 | 《大湾区金融信息周报》验收合格率 | 100% |
| 《大湾区金融专题分析报告》验收合格率 | 100% |
| 《“金融30条”政策跟踪评估季报》验收合格率 | 100% |
| 《大湾区金融政策前瞻探索报告》验收合格率 | 100% |
| 数量  指标 | 《大湾区金融信息周报》 | 48期 |
| 《大湾区金融专题分析报告》 | 12篇 |
| 《“金融30条”政策跟踪评估季报》 | 4份 |
| 《大湾区金融政策前瞻探索报告》 | 1份 |
| 成本  指标 | 成本节约 | 实际支出不超预算 |
| 效益指标 | 经济  效益 | 通过专题报告的前瞻研究，为大湾区金融的发展提供新方向和发展机遇 | 100% |
| 通过评估季报的发现问题，提出针对性的发展建议，促进政策顺利落地 | 100% |
| 社会  效益 | 帮助大湾区各地政府高效快速获取金融信息资讯 | 100% |
| 周报、季报、专题报告成果输送全面覆盖大湾区内地珠三角9个城市 | 100% |  |
| 建议采纳（反映研究中的对策、建议被采纳的情况） | 不低于5条 |  |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标申报表 | |
| 申报单位 | 广东外语外贸大学 |
| 金 额 | 40万元 |
| 年度目标 | 1．在粤港澳大湾区地区和国内期货交易所进行广泛调研，撰写关于“广州期货交易所上市期货品种和风险防范”的调研报告1份；  2．撰写专题研究报告2份，提交项目总体研究报告1份，争取获得领导肯定性批示2份以上，争取政策研究报告得到主管部门采纳；  3．完成金融机构现场走访不低于5家，在报刊杂志上公开报道2次以上。 |
| 阶段目标  （6月底前） | 1. 2021年3月前，完成项目的前期调研，提交调研报告1份  2. 2021年6月底，召开座谈会1次，提交2份专题研究报告  3. 2021年6月底之前，完成金融机构现场走访不低于3家 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | | 指标内容及口径 | 阶段目标 | 年度目标 |
| 产出  指标 | 成本指标 | 成本节约 | 实际支出金额不超预算金额 | 实际支出金额不超预算金额 |
| 数量指标 | 1．调研报告  2．专题研究报告  3．总体研究报告、简要研究报告及摘要  4.金融机构调研 | 1. 1份  2. 2份  3. 完成项目总体研究报告大纲  4. 3家 | 1．1份  2．2份  3. 项目总体研究报告1份、简要研究报告及摘要1份  4.5家 |
| 质量指标 | 1. 研究结题评审通过率 | 1．--篇 | 1. 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 1. 领导批阅（反映上级领导对课题研究成果的批示圈阅情况）  2. 刊发报道次数（反映课题成果刊发、报道情况） | 1. 1次  2. 1次 | 1. 2次  2. 2次 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 不低于90% | 不低于90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标申报表 | | | | |
| 申报单位 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | | | |
| 金 额 | 400万元 | | | |
| 年度目标 | 在此项目中，要充分考虑应用当前监管科技的先进技术手段，如大数据、人工智能AI及自然语言识别技术。尤其针对人工智能技术，能够充分赋能广东金融局金融科技的应用创新工作。我们要在此战略方向下，落实广东金融局做到日常用户看得见的服务和产品背后，让看不见的人工智能技术创新真正赋能金融行业。主要选取金融业务展业中大量存在的纸质合同、凭证类信息，将利用人工智能手段实现对上述信息的自动识别与监测，实现对融资租赁及商业保理等业态的业务监控及非现场监管。  同时，优化现有智能监管平台的相关功能，加强智慧监管效能，提升广东金融局在智能预警，机构风险评估等方面的效能。 | | | |
| 阶段目标  （6月底前） | 1. 人工智能合同识别：对金融机构所提供的表格和文档进行信息智能抽取和校验，帮助监管机构针对特定种类的文档进行识别和录入，有效提升监管流程的专业化、自动化、高效化。系统服务处理能力、具体技术参数，识别率等关键性能参数指标 2. 强化地方金融机构经营监测：根据不同行业特征，对融资租赁、商业保理、典当企业、区域性股权市场等进行机构经营监测报表体系的规范化采集与数据解析。强化并落实分类监管工作。 3. 搭建预警报表体系：针对各类地方金融机构搭建预警报表体系，根据各级金融监管部门的数据需求，对固定数据报表及自定义报表数据进行统计分析和可视化展示。 4. 强化智能建模能力：对按照监管办法需要进行分级监管的地方金融机构，提供监管评级模型的智能建模与评级功能，主要实现对融资担保、区域性股权市场、典当行、融资租赁、地方资产管理公司等5类金融机构的持续监管、分类监管和风险预警。 | | | |
| 目标 | | 指标内容及口径 | 阶段目标 | 年度目标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 软件配置完成率 | 75% | 100% |
| 机构监管评级对象覆盖业态数量 | 5个 | 7个 |
| 质量指标 | 验收合规率 | 95% | 100% |
| 系统故障率低于 | 0.1% | 0.05% |
| 时效指标 | 建设进度 | 75% | 100% |
| 系统故障响应修复时间低于 | 4小时 | 2小时 |
| 效益  指标 | 经济效益 | 金融企业纸质模板人工智能识别覆盖率不低于90% | / | 不低于90%。 |
| 减少日常人工比对成本不低于35% | / | 减少日常人工比对成本不低于35%。 |
| 社会效益 | 减少审核时间 | 20% | 45% |
| 提升无纸化办公水平 | 20% | 35% |
| 可持续发展 | 系统正常使用年限不少于3年。 | / | 不少于3年。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度不低于90%。 | 不低于90% | 不低于90% |

绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 广州市地方金融监督管理局 | | | |
| 金 额 | 80万元 | | | |
| 年度目标 | 1.发挥岭南金融博物馆在金融文化宣传、展示方面的阵地作用，为我省金融强省建设开展贡献文化力量。  2.组织开展金融文化教育探索，推动岭南金融文化研究出新成果。  3.继续深度挖掘岭南金融文化内涵，提升岭南金融博物馆品牌知名度和行业影响力。 | | | |
| 阶段目标  （6月底前） | 1.逐步开展金融文化专题活动；  2.金融文化教育研讨逐步开展；  3.明确文创产品设计方向。 | | | |
| 目标 | | 指标内容及口径 | 阶段目标 | 年度目标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 金融高校专题活动 | 1次 | 2次 |
|  | 岭南金融文化专题活动 | 1场 | 1场 |
|  | 文创产品开发 | 1种 | 3种 |
|  | 藏品征购 | 1件 | 1件 |
|  | 岭南金融博物馆文创产品开发报告 | 50% | 1篇 |
| 质量指标 | 文创产品验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 金融藏品验收合格率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 成本节约 | 实际支出不超预算 | 实际支出不超预算 |
| 效益  指标 | 社会效益 | 岭南金融博物馆年接待观众数 | 15000人次 | 30000人次 |
|  | 岭南金融文化大使选拔大赛参赛选手 | 50人 | 50人 |
|  | 金融文化教育基地学员数量 | 100人次 | 200人次 |
| 可持续发展 | 对岭南金融博物馆可持续发展的影响 | 推动岭南博物馆可持续发展 | 推动岭南博物馆可持续发展 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务满意度 | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标申报表 | | | | |
| 申报单位 | 东莞市金融工作局 | | | |
| 金 额 | 240万元 | | | |
| 年度目标 | 通过产业金融服务平台建设，预期上线后服务企业1000家以上，重点服务高端制造及新一代信息技术等智能制造企业，助力“智造东莞”建设。  1. 通过产业金融服务平台，使智能制造核心企业上下游客户更便捷获得融资，利用金融科技更好地解决中小制造企业“融资难、融资贵”的问题，做实普惠金融。  2. 通过产业金融服务平台，实现智能制造产业链内的资金闭环，促进金融与企业有效互动，实时了解客户资金流和运营情况，更好防控金融风险。  3. 通过产业金融服务平台，提升金融从业人员金融服务水平，强化从业人员研究能力，进一步提高金融服务质量，助力实体经济发展。  4. 通过产业金融服务平台，聚合行业协会、金融同业。共享平台资源信息，为智能制造企业提供个性化金融服务。  5. 通过产业金融服务平台，为整个智能制造产业链提供一体化金融服务，帮助企业实现物流、信息流和资金流集成管理。  6. 通过产业金融服务平台，帮助传统制造业转型升级，加大力度支持高端制造及新一代信息技术等智能制造产业链集聚发展，助力“智造东莞”建设。  7.完成产业金融服务平台供应链融资服务模块、资产池模块功能开发、测试及上线，并在系统试运行后完成验收。 | | | |
| 阶段目标  （6月底前） | 1．完成平台门户、客户管理及票据模块功能开发。  2. 完成供应链融资服务模块和资产池模块需求撰写。 | | | |
| 目标 | | 指标内容及口径 | 阶段目标 | 年度目标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 产业金融服务平台模块 | 2 | 4 |
| 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 80% | 100% |
| 系统正常运行率（%） | ≧70% | ≧90% |
| 时效指标 | 系统故障修复平均响应时间（分钟） | 少于60分钟 | 少于30分钟 |
| 成本指标 | 预算进度执行率 | ＞50% | ＞90% |
| 效益  指标 | 经济效益 | 年度维护成本增长率（%） | 不高于10% | 不高于10% |
| 融资额（亿元） | 10 | 20 |
| 社会效益 | 2021年可培训服务的企业家数 | 超100家 | 超300家 |
| 环境效益 | -- | -- | -- |
| 可持续发展 | 系统正常使用年限（年） | 不少于5年 | 不少于5年 |
| 满意度 | 服务对象数量 | 推广服务企业家数 | 200家以上 | 1000家以上 |
| 满意度 | 系统用户满意度（%） | ≥70%（采用问卷调查形式） | ≥90%（采用问卷调查形式） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标申报表 | | | | |
|  | | | | |
| 申报单位 | 汕头市金融工作局（广州银联网络支付有限公司汕头分公司） | | | |
| 金 额 | 80万 | | | |
| 年度目标 | 搭建汕头综试区跨境电商综合支付结算平台，为汕头综试区跨境电商提供优质的跨境支付综合结算服务。 | | | |
| 阶段目标  （6月底前） | 1.一季度前完成项目调研、编写需求说明书、项目总体规划与设计；  2.二季度完成平台系统开发，进入集成、测试阶段。 | | | |
| 目标 | | 指标内容及口径 | 阶段目标 | 年度目标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 跨境综合支付结算平台 | 完成系统研发、集成、测试 | 1个 |
| 质量指标 | 系统成功率  交易处理成功率 | 90%以上  不低于85% | 99.8%以上  不低于90% |
| 时效指标 | 业务处理 | 系统单节点支持150笔/秒的请求处理速度。 | 系统单节点支持300笔/秒的请求处理速度。 |
| 效益  指标 | 经济效益 | 跨境结算交易量 | 0 | 1000万元 |
| 社会效益 | 为商户提供便捷的汇入汇出交易操作 | 为汕头市跨境电商提供跨境收付款一站式服务，满足商户需求，为商户提供便捷的汇入汇出交易操作 | 为跨境电商提供跨境收付款一站式服务，满足商户需求，为商户提供便捷的汇入汇出交易操作 |
| 可持续发展 | 经验借鉴 | 为汕头市跨境电子商务健康发展创造更多可复制推广的经验。 | 为全国跨境电子商务健康发展创造更多可复制推广的经验。 |
| 满意度 | 服务对象数量 | 服务商户数量 | 0 | 5家 |
| 满意度 | 商户满意度 | 90%以上 | 98% |

绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 汕尾市金融工作局 | | |
| 金 额 | 320万元 | | |
| 年度目标 | 一、规划研究（调研报告、试验区规划方案、年度计划、人员培训）；二、建立“示范区”领导运营机制（农村金融服务中心）；三、建设农村物权流转平台，扶持海丰和陆河两个县农村金融业务补贴 | | |
| 目标 | | 指标解释及计算公式 | 完成水平 |
| 产出指标 | 数量指标 | 汕尾市农村金融改革示范区调研报告 | 1份 |
| 汕尾市农村金融改革示范区规划方案 | 1份 |
| 示范区领导小组和办公室 | 1个 |
| 汕尾市农村金融服务中心 | 1个 |
| 广东省中小企业融资平台汕尾专区 | 1个 |
| 农村物权抵押贷款利息补贴 | 100户 |
| 农村金融融资中的相关抵押登记费用补贴 | 100人次 |
| 质量指标 | 汕尾市农村金融改革示范区调研报告验收合格率 | 100% |
| 汕尾市农村金融改革示范区规划方案验收合格率 | 100% |
| 广东省中小企业融资平台汕尾专区验收合格率 | 100% |
| 利息补贴使用率 | 100% |
| 手续费补贴使用率 | 100% |
| 时效指标 | 广东省中小企业融资平台汕尾专区上线运营时间 | 2021年7月上线 |
| 利息补贴按时发放 | 审核通过20个工作日内发放 |
| 手续费补贴按时发放 | 审核通过20个工作日内发放 |
| 成本指标 | 成本节约 | 实际支出不超预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益 | 广东省中小企业融资平台汕尾专区企业用户数 | 7000家以上 |
| 企业利用广东省中小企业融资平台汕尾专区的融资申请额 | 2亿元以上 |
| 入驻广东省中小企业融资平台汕尾专区的金融机构数 | 11家 |
| 社会效益 | 农村金融改革“示范”作用 | 提高金融机构发展农村金融业务积极性，推动6家以上银行机构参与农村金融改革，盘活农村资产 |
| 领导批阅（反映上级领导对调研报告、规划方案批示圈阅情况） | 1次 |
| 建议采纳（反映调研报告、规划方案等成果中的对策、建议被采纳的情况） | 8条 |
| 刊发报道次数（调研报告、规划方案等成果刊发、报道情况） | 1次 |
| 满意度  指标 | 受益群众满意度 | 100% |

绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | | 湛江市金融工作局（湛江市基础设施建设投资集团有限公司） | | | |
| 金 额 | | 80万元 | | | |
| 年度目标 | | 1.搭建地方AMC；  2.探索地方AMC化解P2P网贷平台风险的业务模式，形成创新性成果；  3.收购、管理、经营和处置广东省内金融企业不良资产和非金融企业不良资产，维护区域金融稳定及实体产业健康发展。 | | | |
| 阶段目标  （6月底前） | | 1.搭建地方AMC；2.与地方AMC、广东省P2P网贷平台等同业机构就P2P网贷平台不良资产清退方式、风险处置模式等进行充分调研、论证，对不同网贷平台制定针对性、差别化处置策略与措施；3.与广东省内头部P2P网贷平台建立合作渠道，尤其是规模大、排名靠前的拟良性清盘退出机构及出险未立案机构，采取单独或组合化的处置模式开展风险化解。 | | | |
| 目标 | | | 指标内容及口径 | 阶段目标 | 年度目标 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 1.组建地方AMC  2.专业论文及调研报告  3.处置P2P网贷不良资产  4.处置银行业金融机构及非银行金融机构不良资产  5、举办行业峰会 | 1. 1个  2. 2篇  3. 1亿  4. 1亿 | 1. 1个 2. 5篇 3. 2亿 4. 2亿 5. 1次 |
| 质量指标 | | 1.专业论文质量 | 1.省级及以上期刊专业论文1篇 | 1.省级及以上期刊专业论文2篇 |
| 时效指标 | | - | - | - |
| 成本指标 | | 项目实际支出不超预算金额 | ≦100万元 | ≦100万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | 通过市场化债转股改善粤西地区企业经营模式，并逐步提升企业资产价值 | 促进湛江及粤西地区实体经济健康发展、实现新旧动能转换 | 促进湛江及粤西地区实体经济健康发展、实现新旧动能转换 |
| 社会效益 | | 化解P2P网贷平台风险，维护债权人合法权益及社会稳定，完善粤西地区金融市场多元化服务体系 | 开创广东省处置P2P网贷风险新模式 | 开创广东省处置P2P网贷风险新模式 |
| 环境效益 | | - | - | - |
| 可持续发展 | | 探索地方AMC处置P2P风险可行模式 | 形成可持续的处置模式 | 形成可推广、可复制、可持续的处置模式 |
| 满意度 | 服务对象数量 | | 研究成果将服务P2P网贷平台以及其他金融机构及非金融企业不良风险化解 | 服务超8家P2P网贷平台/金融/非金融机构 | 服务超20家P2P网贷平台/金融/非金融机构 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | 90%以上 | 90%以上 |